Приложение к приказу Управления образования администрации Сковородинского муниципального округа от 01.11.2023 № 242

«Дорожная карта»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Сковородинском муниципальном округе в 2023/24 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 1.1. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах: -августовских педагогических конференциях; -семинарах-совещаниях с ОО; -курсах повышения квалификации для членов предметных комиссий | Август-октябрь 2023 | Управление образования ,ОО |
| 2 | Меры по недопущению нарушений и сбоев при проведении ГИА |  |  |
| 2.1. | Собеседование с председателями предметных комиссий | Октябрь, 2023 | Управление образования, ОО |
| 2.2. | Проведение обучающих мероприятий для всех категорий сотрудников, задействованных при проведении ГИА: | Ноябрь-декабрь 2023 | Управление образования, ОО |
| 3. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| 3.1. | Проведение диагностических работ обучающихся 11-х классов | Октябрь, 2023 Декабрь,2024 Апрель,2024 | Управление образования, ОО |
| 4. | Нормативное правовое и инструктивное обеспечение ГИА |  |  |
| 4.1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации ГИА-9, ГИА-11: - утверждение мест регистрации, сроков подачи заявлений на участие в ГИА; - положений о: ГЭК; ПК; КК - утверждение мест расположения пунктов проведения экзаменов; - о персональных составах: руководителей и организаторов ППЭ; ассистентов для участников с ОВЗ; технических специалистов; медицинских работников; членов ГЭК; - назначение лиц, ответственных за получение, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов ГИА в 2023 году на территории Сковородинского муниципального округа | Октябрь 2023-февраль 2024 | Управление образования, ОО |
| 4.2. | Приведение нормативной правовой документации муниципального и школьного уровней в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами | Октябрь 2023 -февраль 2024 | Управление образования, ОО |
| 4.3. | Назначение лиц из числа органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, ответственных за подготовку и проведение ГИА (муниципальные координаторы ГИА) | Октябрь 2023 | Управление образования, ОО |
| 5. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 |
| 5.1. | Участие в федеральных и межрегиональных совещаниях, семинарах, научно-методических конференциях по вопросам организации и проведения ГИА в 2023/24 учебном году | В соответствии с планом-графиком | Управление образования, ОО |
| 5.3. | Организация обучения привлекаемых специалистов: - специалистов, ответственных за подготовку и проведение ГИА в муниципальных районах и городских округах; - руководителей ППЭ и организаторов; - уполномоченных представителей ГЭК, членов ГЭК; - технических специалистов; - общественных наблюдателей | В соответствии с планом-графиком | Управление образования, ОО |
| 5.4. | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологиями «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование экзаменационных работ в ППЭ» работе с программным обеспечением | Февраль-апрель 2024 | Управление образования, ОО |
| 5.5. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Весь период | Управление образования, ОО |
| 6. | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 6.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году -сведения о прогнозном количестве выпускников 9, 11 (12) классов общеобразовательных организаций (в разрезе ОО), в том числе детей с ОВЗ и инвалидов; -перечень пунктов проведения ЕГЭ (ГВЭ) на базе ОО, в том числе для проведения ЕГЭ по иностранным языкам раздела «Говорение», ППЭ с применением технологий печати КИМ в ППЭ и сканирования ЭР в ППЭ; - сведения об организации подвоза в период проведения ЕГЭ | Ноябрь-декабрь 2024 | Управление образования, ОО |
| 6.2 | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.11.2021 № 2085 | В соответствии с планом-графиком ФГБУ ФЦТ | Управление образования, ОО |
| 6.3. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки: - утверждение Порядка организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Амурской области в 2023/24 учебном году; -утверждение мест регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2023/24 учебном году; - апробация проведения итогового сочинения на региональном уровне | В соответствии с планом-графиком Рособрнадзора Ноябрь 2023; Ноябрь 2023; Октябрь-ноябрь 2023 | Управление образования, ОО |
| 6.4. | Организация и проведение итогового собеседования в основной и дополнительный сроки: - утверждение Порядка организации и проведения итогового собеседования как условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Амурской области в 2023/24 учебном году; -утверждение мест регистрации на участие в итоговом собеседовании в 2023/24 учебном году; - апробация проведения итогового собеседования на региональном уровне | В соответствии с планом-графиком Рособрнадзора Ноябрь 2023; Ноябрь 2023; Декабрь 2023-январь 2024 | Управление образования, ОО |
| 6.5. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК | Февраль-май 2024 | Управление образования, ОО |
| 6.6 | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов: -формирование сведений о лицах с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов и необходимых условиях для них на итоговом сочинении и ЕГЭ, итоговом собеседовании и ОГЭ; -утверждение состава ассистентов (при необходимости); -информация о необходимости использования специального оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в ППЭ | Ноябрь 2023 -апрель 2024 | Управление образования, ОО |
| 6.7 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | Март-май 2023 | Управление образования, ОО |
| 6.8 | Проведение тренировочных мероприятий, направленных на техническую подготовку пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования с использованием технологий «Сканирование экзаменационных работ в ППЭ», «Печать КИМ в аудитории» | В соответствии с графиком | Управление образования, ОО |
| 6.9 | Обеспечение функционирования регионального центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА | В период проведения ГИА-11 | Управление образования, ОО |
| 6.10 | Участие в тренировочных экзаменах по иностранным языкам (раздел «Говорение»), в том числе при проведении ЕГЭ по китайскому языку, информатике и ИКТ (КЕГЭ), русскому языку | В соответствии с графиком | Управление образования, ОО |
| 7. | Обеспечение информационной поддержки ГИА |
| 7.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта ОИВ, специализированных сайтов: -совещание по вопросу «Подведение итогов работы общественных наблюдателей в рамках ГИА-2024 на региональном совещании с участием федеральных экспертов, общественных наблюдателей, региональных координаторов корпуса общественных наблюдателей и руководителя региональной организации «Российский союз молодежи», представителей вузов, сотрудников РЦОИ, Минобрнауки области»; - региональные единые репетиционные экзамены по программам основного общего и среднего общего образования: русскому языку и математике; -всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ по русскому языку родителями» на территории области; -семинар-совещание для технических специалистов ППЭ, которые будут задействованы в ГИА-11 в 2024 году, по вопросам использования технологий «Печать КИМ в аудиториях ППЭ» и «Сканирование бланков ответов участников в ППЭ», а также проведения ЕГЭ по иностранным языкам; -семинар-совещание с сотрудниками ППЭ, задействованными в досрочный период проведения ЕГЭ; - мероприятия в рамках Всероссийской акции «100 баллов для Победы»; - семинар-совещание с участием членов ГЭК, операторов верификации и сканирования ЭР участников ГИА, организаторов (в/вне аудитории) и ассистентов по вопросам организации ГИА-2024 в режиме видео-конференц-связи; региональный конкурс видеороликов в раках Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!»; -региональный конкурс эссе «Выпускники о ЕГЭ»; -региональный конкурс эссе «Учителя о ЕГЭ»; -региональный конкурс эссе «Я остаюсь здесь»; -акция «Урок министра о ЕГЭ»; -выпуск брошюры «ЕГЭ – выбор будущего» (подборка творческих работ выпускников текущего года и прошлых лет, их родителей, учителей, посвященных организации подготовки и проведения ЕГЭ в Сковородинском муниципальном округе); - семинар-совещание с участием экспертов конфликтной и предметных комиссий по вопросам организации ГИА-2024 в режиме ВКС; | Весь период Май 2024 Октябрь 2023 По отдельному графику по отдельному графику Ноябрь 2023 Февраль 2024 По отдельному графику По отдельному графику По отдельному графику По отдельному графику По отдельному графику Март 2024 Март 2024 | Минобрнауки области, Управление образования, ОО |
| 7.2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | Весь период | Управление образования, ОО |
| 7.3. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году | Весь период | Управление образования, ОО |
| 7.4 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях (ОО) по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023/24 учебном году, размещением соответствующей информации на сайтах общеобразовательных организаций области | Весь период | Управление образования, ОО |
| 7.5 | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях области по вопросам психологической готовности к экзаменам | Весь период | Управление образования, ОО |
| 7.6. | Информационное обеспечение работы ГЭК, предметных и конфликтных комиссий, министерства, образовательных учреждений, ОМСУ | Весь период | Управление образования, ОО |
| 7.7 | Обеспечение информационной поддержки ГИА в средствах массовой информации, на официальном сайте Управления образования и ОО | Весь период | Управление образования, ОО |
| 7.8. | Доведение до образовательных организаций, участников ГИА инструкций по проведению ГИА путем публикации на официальном сайте Минобрнауки области в разделе: «ГИА-2023 (ОГЭ, ЕГЭ)» | Январь-апрель 2024 | Управление образования, ОО |
| 7.9. | Изучение информационных и справочных материалов: «Организационно-технологическое сопровождение проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2024 году»; «Организационно-технологическое сопровождение проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2024 году»; | Весь период | Управление образования, ОО |
| 7.10. | Размещение информации в СМИ и на официальном сайте Управления образования и ОО - о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА; - о сроках проведения ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | до 1 декабря 2023 года не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов; не позднее, чем за месяц до начала экзаменов; не позднее, чем за месяц до начала экзаменов | Управление образования, ОО |
| 7.11. | Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА выпускников текущего года и выпускников прошлых лет на общешкольных родительских собраниях | Ноябрь 2023, февраль 2024, май 2024 | Управление образования, ОО |
| 7.12. | Обеспечение ознакомления участников ГИА: - с полученными ими результатами ГИА; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; - с решениями конфликтной комиссии | Апрель-сентябрь 2024 | Управление образования, ОО |
| 9. | Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |
| 9.1. | Мониторинг публикаций о ходе подготовки ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ | Весь период | Минобрнауки области |
| 9.2. | Проведение проверок в ППЭ, РЦОИ. Принятие мер по правоприменительной практике по ч. 4 ст.19,30 и ст. 13.14. Кодекса РФ об административных правонарушениях в период проведения ГИА (по потребности) | Весь период | Минобрнауки области |
| 9.3. | Организация работы регионального информационно-ситуационного центра для осуществления видеонаблюдения в режиме онлайн за соблюдением установленного порядка проведения ГИА | Основной период проведения ГИА | Минобрнауки области РЦОИ |
| 9.4. | Анализ результатов участников ЕГЭ, попавших в так называемые «зоны риска» | Основной период проведения ГИА | Минобрнауки области РЦОИ |
| 10. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности |  |  |
| 10.1. | Контроль за ходом подготовки и соблюдением Порядка проведения ГИА | Весь период | Минобрнауки области ГЭК, общественные наблюдатели, Управление образования, ОО |
| 10.2. | Контроль организации доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ГИА | Весь период | Управление образования, ОО |
| 10.3. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ, РЦОИ: утверждение приказом ответственного за работу с ключами шифрования, ключевыми носителями и ПИН-конвертами, необходимых в пунктах проведения экзамена, РЦОИ в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2023/24 учебном году | Апрель-август 2024 | Управление образования, ОО |
| 10.4 | Обеспечение функционирования системы общественного наблюдения за проведением ГИА: -обучение кандидатов в общественные наблюдатели за порядком проведения ГИА; -аккредитация общественных наблюдателей, успешно завершивших обучение на курсах в ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»; -получение логинов и паролей для доступа на портал «Смотри ЕГЭ.РУ» общественным наблюдателям из числа студентов региональных вузов, которые будут работать в региональном ситуационно-информационном центре | Май-июль 2024 | Минобрнауки области, Управление образования, ОО |
| 11. | Организационное и технологическое обеспечение ГИА |  |  |
| 11.1. | Подготовительный этап |  |  |
| 11.1.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2024 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников организаций среднего профессионального образования; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2023 году и ранее; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | Октябрь -декабрь 2023 | Управление образования, ОО |
| 11.1.2. | Взаимодействие по вопросам обеспечения ГИА Минобрнауки области, ОМСУ и служб: - Амурский филиал ПАО «Ростелеком»; - ФГУП ГЦСС Управления специальной связи по Амурской области; - Управление Роскомнадзора по Амурской области; - Управление информатизации Амурской области; - Управление внутренних дел по Амурской области; - Министерство здравоохранения Амурской области; - Управление Федеральной службы безопасности РФ по Амурской области; - Главное управление МЧС РФ по Амурской области; - Государственная инспекция безопасности дорожного движения Амурской области; | Весь период | Управление образования, ОО |
| 11.1.3. | Организация и проведение совещаний с работниками ППЭ | Весь период | Управление образования |
| 11.1.4. | Мониторинг движения обучающихся 9,11-х классов | Весь период | Управление образования, ОО |
| 11.1.5. | Согласование кандидатур, формирование и утверждение состава организационных структур: - членов государственной экзаменационной комиссии; - председателей предметных комиссий; - экспертов предметных комиссий; - членов конфликтных комиссий; - работников ППЭ | Декабрь 2023 -январь 2024, февраль 2024 январь-февраль 2024, февраль 2024, февраль - май 2024 | Минобрнауки области, РЦОИ, Управление образования, ОО |
| 11.1.6. | Утверждение: - мест регистрации для участия в ГИА; - мест расположения ППЭ; - мест подачи апелляций | До 1 ноября 2023, февраль-март 2024, апрель 2024 | ГЭК, Минобрнауки области, РЦОИ, Управление образования, ОО |
| 11.1.7. | Проведение для обучающихся 9 классов итогового собеседования как условие допуска ГИА, в том числе: -определение списочного состава участников итогового собеседования, в том числе детей с ОВЗ и инвалидов; апробация проведения итогового собеседования в общеобразовательных организациях области на муниципальном и региональном уровнях | февраль 2024, март 2024, май 2024 декабрь 2023 ноябрь 2023 -январь 2024 |  |
| 11.1.8. | Проведение для обучающихся 11 (12) классов итогового сочинения (изложения) как условие допуска ГИА, в том числе: -определение списочного состава участников итогового сочинения (изложения), в том числе детей с ОВЗ и инвалидов, обучающихся СПО, ВПЛ, «СПР»; апробация написания итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях области на муниципальном и региональном уровнях | Декабрь 2023, февраль 2024, апрель 2024 ноябрь 2023 октябрь -ноябрь 2023 | Управление образования, ОО |
| 11.1.9. | Сбор и внесение сведений в РИС: - о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА; - об ОО, выпускниках текущего года; - о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; - об участниках проведения итогового сочинения (изложения); - об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА, о форме ГИА; - о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели); - о членах предметных комиссий | по графику ФЦТ | Управление образования, ОО |
| 11.1.10. | Формирование состава операторов сканирования и верификации | Февраль-апрель 2024 | Управление образования, ОО |
| 11.1.11. | Определение схем участия в ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья: - согласование дополнительных материально-технических условий и требований к ППЭ для выпускников с ОВЗ; - формирование заказа на особый формат КИМ для участников ГИА с ОВЗ (по мере необходимости); - формирование состава ассистентов по оказанию технической помощи на ГИА выпускникам с ОВЗ (по мере необходимости) | Февраль - апрель 2024 | Управление образования, ОО |
| 11.1.12. | Утверждение порядка и схем (списка): - организации видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ; - участников ГИА; - доставки экзаменационных работ и заполненных бланков из ППЭ в РЦОИ; - распределения членов ГЭК по ППЭ, РЦОИ и предметным комиссиям; - распределения по ППЭ участников по каждому предмету | Апрель 2024 Апрель 2024 Апрель 2024 Май 2024 Май 2024 | Управление образования, ОО |
| 11.1.13. | Сбор данных о допуске обучающихся к прохождению ГИА | 2024 год Февраль, Апрель- май, август | Управление образования, ОО |
| 11.1.14. | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ, РЦОИ, ПК и СИЦ | 2024 год февраль, апрель, май, август | Управление образования, ОО |
| 11.2. | Этап проведения ГИА (досрочный, основной, дополнительный (резервные сроки всех этапов) |  |  |
| 11.2.1. | Проведение ГИА по расписанию, утвержденному совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора | Март-сентябрь 2024 | Управление образования, ОО |
| 11.2.2. | Сбор сведений: - об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА; - о результатах рассмотрения «меток» федеральных онлайн-наблюдателей | Весь период | Управление образования, ОО |
| 11.3. | Этап анализа и выработки предложений |  |  |
| 11.3.1. | Формирование реестра лиц, привлекаемых к проведению ГИА, допустивших нарушения Порядка проведения ГИА | Июль 2024 | Управление образования, ОО |
| 11.3.2. | Формирование отчетов по итогам ГИА-2024 | До 01.09.2024 | Управление образования, ОО |
| 11.3.3. | Организация и проведение коллегий, совещаний по результатам участия Амурской области в ГИА и задачам по проведению ГИА в следующем учебном году | Сентябрь – октябрь 2024 | Управление образования, ОО |