Приложение к приказу Минобрнауки Амурской области от 13.10.2021 № _1238

«Дорожная карта»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Амурской области в 2022 году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА -9, ГИА-11 в 2020 году | до 02.09.2021 | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 1.2. | Подготовка аналитических отчётов предметных комиссий по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | до 02.09.2021 | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 1.3. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах: -августовских педагогических конференциях; -семинарах-совещаниях с муниципальными координаторами ГИА; -коллегии министерства образования и науки области; -курсах повышения квалификации для членов предметных комиссий | август-октябрь 2021 | Минобрнауки области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – ОМСУ), ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 1.4. | Подготовка сборников по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 и отчётов предметных комиссий и их размещение на сайте ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» | до 02.09.2021 | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| 2.1. | Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11, направленных на повышение качества преподавания учебных предметов | сентябрь 2021 | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 2.2. | Разработка модулей и программ, направленных на проработку типичных проблем в освоении учебных предметов, выявленных в 2021 году по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | август-сентябрь 2021 | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 3. | Нормативное правовое и инструктивное обеспечение ГИА |  |  |
| 3.1. | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации ГИА-9, ГИА-11: - утверждение мест регистрации, сроков подачи заявлений на участие в ГИА; - положений о: ГЭК; ПК; КК - утверждение мест расположения пунктов проведения экзаменов; - о персональных составах: руководителей и организаторов ППЭ; ассистентов для участников с ОВЗ; технических специалистов; медицинских работников; членов ГЭК; - назначение лиц, ответственных за получение, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов ГИА в 2022 году на территории Амурской области | октябрь 2021 -февраль 2022 | Минобрнауки области, ОМСУ |
| 3.2. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году: -методические рекомендации по проведению ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году; -о проведении репетиционных экзаменов по программам основного общего и среднего общего образования; -о допуске участников к ГИА в дополнительные сроки; -о сроках проведения итогового сочинения (изложения); -о психологической подготовке школьников к ГИА; -об информировании участников ГИА о результатах и сроках подачи апелляций. | октябрь 2021 -февраль 2022 | Минобрнауки области |
| 3.3. | Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами | октябрь 2021 -февраль 2022 | Минобрнауки области, ОМСУ |
| 3.4. | Назначение лиц из числа органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, ответственных за подготовку и проведение ГИА (муниципальные координаторы ГИА) | октябрь 2021 | ОМСУ |
| 3.5. | Назначение ответственных за внесение сведений в РИС и ФИС и (или) имеющих право доступа к сведениям и обработке сведений, содержащимся в РИС и ФИС | октябрь 2021 | Минобрнауки области, РЦОИ |
| 3.6. | Разработка и утверждение мероприятий, методик, должностных инструкций по обеспечению информационной безопасности при: - хранении и передаче экзаменационных материалов; - проведении ГИА; - распечатке и передаче протоколов о результатах ГИА; - передаче данных и базы данных | февраль 2022 | Минобрнауки области, РЦОИ |
| 3.7. | Подготовка и публикация справочных материалов для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом ГИА | март-апрель 2022 | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 4. | Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 4.1. | Распределение средств регионального бюджета с учётом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 (формирование государственного задания на оказание государственной услуги ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» по обеспечению и проведению ГИА) | октябрь-ноябрь 2021 | Минобрнауки области |
| 4.2. | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | январь 2022 | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 4.3. | Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11(в т.ч. с федеральным государственным унитарным предприятием «Главный центр специальной связи», Амурским филиалом публичного акционерного общества «Ростелеком») | февраль - май 2022 | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 5. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 |
| 5.1. | Участие в федеральных и межрегиональных совещаниях, семинарах, научно-методических конференциях по вопросам организации и проведения ГИА в 2021/22 учебном году | в соответствии с планом-графиком | Минобрнауки области, РЦОИ, ОМСУ |
| 5.2. | Участие в обучающих семинарах федерального уровня: - руководителей и специалистов РЦОИ; - председателей (представителей) предметных комиссий; - представителей Минобрнауки Амурской области | в соответствии с планом-графиком | Минобрнауки области, ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 5.3. | Организация обучения привлекаемых специалистов: - специалистов, ответственных за подготовку и проведение ГИА в муниципальных районах и городских округах; - руководителей ППЭ и организаторов; - уполномоченных представителей ГЭК, членов ГЭК; - технических специалистов; - общественных наблюдателей | в соответствии с планом-графиком | Минобрнауки области, ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», ОМСУ |
| 5.4. | Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | январь-февраль 2022 | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 5.5. | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | до 1 марта 2022 | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 5.6. | Участие председателей и экспертов региональных предметных комиссий в видео-селекторных обучающих семинарах, организованных ФГБНУ «ФИПИ» | в соответствии с планом-графиком ФГБНУ «ФИПИ» | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», ОМСУ |
| 5.7. | Разработка и реализация программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с развёрнутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности | ноябрь-декабрь 2021 | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 5.8. | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологиями «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование экзаменационных работ в ППЭ» работе с программным обеспечением | февраль-апрель 2022 | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», ОМСУ |
| 5.9. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | весь период | Минобрнауки области, ОМСУ |
| 6. | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 6.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году -сведения о прогнозном количестве выпускников 9, 11 (12) классов общеобразовательных организаций (в разрезе ОО), в том числе детей с ОВЗ и инвалидов; -перечень пунктов проведения ЕГЭ (ГВЭ) на базе ОО, в том числе для проведения ЕГЭ по иностранным языкам раздела «Говорение», ППЭ с применением технологий печати КИМ в ППЭ и сканирования ЭР в ППЭ; - сведения об организации подвоза в период проведения ЕГЭ | ноябрь-декабрь 2021 | РЦОИ ОМСУ |
| 6.2. | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приёма граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 | В соответствии с планом-графиком ФГБУ ФЦТ | РЦОИ ОМСУ |
| 6.3. | Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) | ноябрь 2021 | Минобрнауки области |
| 6.4. | Формирование состава предметных и конфликтной комиссий (ПК, КК) | до 01.03.2022 | Минобрнауки области, ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 6.5. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки: - утверждение Порядка организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Амурской области в 2021/22 учебном году; -утверждение мест регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2021/22 учебном году; - апробация проведения итогового сочинения на региональном уровне | 01.12.2021, 02.02.2022, 04.05.2022 ноябрь 2021; ноябрь 2021; октябрь-ноябрь 2021 | Минобрнауки области, ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», ОМСУ |
| 6.7. | Организация и проведение итогового собеседования в основной и дополнительный сроки: - утверждение Порядка организации и проведения итогового собеседования как условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Амурской области в 2020/21 учебном году; -утверждение мест регистрации на участие в итоговом собеседовании в 2020/21 учебном году; - апробация проведения итогового собеседования на региональном уровне | 09.02.2022, 09.03.2022, 16.05.2022 ноябрь 2021; ноябрь 2021; декабрь 2021 -январь 2022 | Минобрнауки области, ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», ОМСУ |
| 6.8. | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанных на защищённом внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ | декабрь 2021 - апрель 2022 | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 6.9. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ | весь период | Минобрнауки области |
| 6.10. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК | февраль-май 2022 | Минобрнауки области, ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», ОМСУ |
| 6.11. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов: -формирование сведений о лицах с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов и необходимых условиях для них на итоговом сочинении и ЕГЭ, итоговом собеседовании и ОГЭ; -утверждение состава ассистентов (при необходимости); -информация о необходимости использования специального оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в ППЭ | ноябрь 2021 -апрель 2022 | ОМСУ |
| 6.12. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | март-май 2022 | Минобрнауки области, ОМСУ |
| 6.13. | Проведение тренировочных мероприятий, направленных на техническую подготовку пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования с использованием технологий «Сканирование экзаменационных работ в ППЭ», «Печать КИМ в аудитории» | в соответствии с графиком ФГБУ ФЦТ | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», ОМСУ |
| 6.14. | Обеспечение функционирования регионального центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в субъекте Российской Федерации (Центр онлайн-видеонаблюдения) | в период проведения ГИА-11 | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 6.15. | Участие в тренировочных экзаменах по иностранным языкам (раздел «Говорение»), в том числе при проведении ЕГЭ по китайскому языку, информатике и ИКТ (КЕГЭ), русскому языку | в соответствии с графиком ФГБУ ФЦТ | РЦОИ, ОМСУ |
| 7. | Обеспечение информационной поддержки ГИА |
| 7.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта ОИВ, специализированных сайтов: - региональное родительское собрание в режиме ВКС с участием ответственных секретарей приемных комиссий амурских вузов, предметных комиссий, муниципальных координаторов ЕГЭ, сотрудников РЦОИ; - региональное родительское собрание по вопросам организации ГИА-2022 в режиме видеоконференцсвязи с участием председателей конфликтной и предметных комиссий, службы психологической поддержки ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»; - совещание в режиме ВКС с участием руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам организации ГИА-2021; - региональный конкурс эссе «Мой учитель», «Мы сдали ЕГЭ»; -совещание по вопросу «Подведение итогов работы общественных наблюдателей в рамках ГИА-2021 на региональном совещании с участием федеральных экспертов, общественных наблюдателей, региональных координаторов корпуса общественных наблюдателей и руководителя региональной организации «Российский союз молодежи», представителей вузов, сотрудников РЦОИ, Минобрнауки области»; - совещание с участием руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросу готовности к проведению ГИА-2022; - региональные единые репетиционные экзамены по программам основного общего и среднего общего образования: русскому языку и математике; -всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ по русскому языку родителями» на территории области; -семинар-совещание для технических специалистов ППЭ, которые будут задействованы в ГИА-11 в 2022 году, по вопросам использования технологий «Печать КИМ в аудиториях ППЭ» и «Сканирование бланков ответов участников в ППЭ», а также проведения ЕГЭ по иностранным языкам; - семинар для общественных наблюдателей из числа студентов ФГБОУ ВО «АмГУ», БГПУ и Амурского педагогического колледжа по темам: «Общественное наблюдение при проведении государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ» и «Общественное наблюдение в период проведения ГИА в пунктах проведения экзамена и в центрах онлайн-наблюдения в 2021 году»; -семинар-совещание с сотрудниками ППЭ, задействованными в досрочный период проведения ЕГЭ; - мероприятия в рамках Всероссийской акции «100 баллов для Победы»; - семинар-совещание с участием членов ГЭК, операторов верификации и сканирования ЭР участников ГИА, организаторов (в/вне аудитории) и ассистентов по вопросам организации ГИА-2022 в режиме видеоконференцсвязи; региональный конкурс видеороликов в раках Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ!»; -региональный конкурс эссе «Выпускники о ЕГЭ»; -региональный конкурс эссе «Учителя о ЕГЭ»; -региональный конкурс эссе «Я остаюсь здесь»; -акция «Урок министра о ЕГЭ»; -выпуск брошюры «ЕГЭ-выбор будущего» (подборка творческих работ выпускников текущего года и прошлых лет, их родителей, учителей, посвященных организации подготовки и проведения ЕГЭ в Амурской области); - семинар-совещание с участием экспертов конфликтной и предметных комиссий по вопросам организации ГИА-2022 в режиме ВКС; - совещание при губернаторе Амурской области с главами муниципальных образований области по вопросу готовности к проведению ГИА-2022 в режиме видеоконференцсвязи. | весь период декабрь 2021 май 2022 май 2022 по отдельному графику октябрь 2021 ноябрь 2021 по отдельному графику по отдельному графику ноябрь 2021 ноябрь 2021 февраль 2022 по отдельному графику по отдельному графику по отдельному графику по отдельному графику по отдельному графику март 2022 март 2022 по отдельному графику | Минобрнауки области, РЦОИ, ОМСУ |
| 7.2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | весь период | Минобрнауки области, РЦОИ, ОМСУ |
| 7.3. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году | весь период | Минобрнауки области |
| 7.4. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях (ОО) по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2021/22 учебном году, размещением соответствующей информации на сайтах общеобразовательных организаций области | весь период | Минобрнауки области, ОМСУ |
| 7.5. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях области по вопросам психологической готовности к экзаменам | весь период | ОМСУ, ОО |
| 7.6. | Информационное обеспечение работы ГЭК, предметных и конфликтных комиссий, министерства, образовательных учреждений, ОМСУ | весь период | РЦОИ ОМСУ |
| 7.7 | Обеспечение информационной поддержки ГИА в средствах массовой информации, на официальном сайте министерства, сайте РЦОИ | весь период | Минобрнауки области, РЦОИ |
| 7.8. | Доведение до образовательных организаций, участников ГИА инструкций по проведению ГИА путем публикации на официальном сайте Минобрнауки области в разделе: «ГИА-2022 (ОГЭ, ЕГЭ)» | январь-апрель 2022 | Минобрнауки области, РЦОИ |
| 7.9. | Издание информационных и справочных материалов: «Организационно-технологическое сопровождение проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2022 году»; «Организационно-технологическое сопровождение проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2022 году»; | весь период | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», ОМСУ, ОО |
| 7.10. | Размещение информации в СМИ и на официальном сайте министерства: - о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА; - о сроках проведения ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | до 1 декабря 2021 года не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов; не позднее, чем за месяц до начала экзаменов; не позднее, чем за месяц до начала экзаменов | Минобрнауки области, ОО |
| 7.11. | Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА выпускников текущего года и выпускников прошлых лет на общешкольных родительских собраниях | ноябрь 2021, февраль 2022, май 2022 | ОМСУ, ОО |
| 7.13. | Обеспечение ознакомления участников ГИА: - с полученными ими результатами ГИА; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; - с решениями конфликтной комиссии | апрель-сентябрь 2022 | РЦОИ, ОМСУ, ОО |
| 7.14. | Информационное обеспечение работы ГЭК, предметных и конфликтной комиссий, Минобрнауки области, ОО, ОМСУ | весь период | РЦОИ |
| 8. | Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |
| 8.1. | Мониторинг публикаций о ходе подготовки ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ | весь период | Минобрнауки области |
| 8.2. | Проведение проверок в ППЭ, РЦОИ. Принятие мер по правоприменительной практике по ч. 4 ст.19,30 и ст. 13.14. Кодекса РФ об административных правонарушениях в период проведения ГИА (по потребности) | весь период | Минобрнауки области |
| 8.3. | Организация работы регионального информационно-ситуационного центра для осуществления видеонаблюдения в режиме онлайн за соблюдением установленного порядка проведения ГИА | основной период проведения ГИА | Минобрнауки области РЦОИ |
| 8.4. | Анализ результатов участников ЕГЭ, попавших в так называемые «зоны риска» | основной период проведения ГИА | Минобрнауки области РЦОИ |
| 9. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности |  |  |
| 9.1. | Контроль за ходом подготовки и соблюдением Порядка проведения ГИА | весь период | Минобрнауки области ГЭК, общественные наблюдатели |
| 9.2. | Контроль процедуры обработки материалов ГИА и организации оценивания ответов на задания с развернутым ответом | апрель-июль 2022 | Минобрнауки области ГЭК |
| 9.3. | Контроль организации доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ГИА | весь период | Минобрнауки области ГЭК, ОМСУ |
| 9.4. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ, РЦОИ: утверждение приказом ответственного за работу с ключами шифрования, ключевыми носителями и ПИН-конвертами, необходимых в пунктах проведения экзамена, РЦОИ в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021/22 учебном году | апрель-август 2022 | Минобрнауки области ГЭК, РЦОИ, ОМСУ, общественные наблюдатели |
| 9.5. | Обеспечение функционирования системы общественного наблюдения за проведением ГИА: -обучение кандидатов в общественные наблюдатели за порядком проведения ГИА; -аккредитация общественных наблюдателей, успешно завершивших обучение на курсах в ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»; -получение логинов и паролей для доступа на портал «Смотри ЕГЭ.РУ» общественным наблюдателям из числа студентов региональных вузов, которые будут работать в региональном ситуационно-информационном центре | май-июль 2022 | Минобрнауки области, ОМСУ |
| 10. | Организационное и технологическое обеспечение ГИА |  |  |
| 10.1. | Подготовительный этап |  |  |
| 10.1.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2021 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников организаций среднего профессионального образования; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2021 году и ранее; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | Октябрь -декабрь 2021 | РЦОИ, ОМСУ |
| 10.1.2. | Взаимодействие по вопросам обеспечения ГИА Минобрнауки области, ОМСУ и служб: - Амурский филиал ПАО «Ростелеком»; - ФГУП ГЦСС Управления специальной связи по Амурской области; - Управление Роскомнадзора по Амурской области; - Управления информатизации Амурской области; - Управление внутренних дел по Амурской области; - Министерство здравоохранения Амурской области; - Управление Федеральной службы безопасности РФ по Амурской области; - Главное управление МЧС РФ по Амурской области; - Государственная инспекция безопасности дородного движения Амурской области; - Военный комиссариат Амурской области | весь период | Минобрнауки области РЦОИ, ОМСУ |
| 10.1.3. | Организация и проведение совещаний: - с членами рабочей группы; - с муниципальными координаторами проведения ГИА; - с членами ГЭК; - с председателями и заместителями председателей ПК; - с руководителями и сотрудниками ППЭ и РЦОИ | весь период | Минобрнауки области, РЦОИ |
| 10.1.4. | Мониторинг движения обучающихся 9,11-х классов | весь период | Минобрнауки области, ОМСУ |
| 10.1.5. | Согласование кандидатур, формирование и утверждение состава организационных структур: - членов государственной экзаменационной комиссии; - председателей предметных комиссий; - экспертов предметных комиссий; - членов конфликтных комиссий; - работников ППЭ | декабрь 2021 -январь 2022, февраль 2022 январь-февраль 2022, февраль 2022, февраль - май 2022 | Минобрнауки области, РЦОИ, ОМСУ |
| 10.1.6. | Утверждение: - мест регистрации для участия в ГИА; - мест расположения ППЭ; - мест подачи апелляций | до 1 ноября 2021, февраль-март 2022, апрель 2022 | ГЭК, Минобрнауки области, РЦОИ, ОМСУ |
| 10.1.7. | Проведение для обучающихся 9 классов итогового собеседования как условие допуска ГИА, в том числе: -определение списочного состава участников итогового собеседования, в том числе детей с ОВЗ и инвалидов; апробация проведения итогового собеседования в общеобразовательных организациях области на муниципальном и региональном уровнях | февраль 2022, март 2022, май 2022 декабрь 2021 ноябрь 2021 -январь 2022 |  |
| 10.1.8. | Проведение для обучающихся 11 (12) классов итогового сочинения (изложения) как условие допуска ГИА, в том числе: -определение списочного состава участников итогового сочинения (изложения), в том числе детей с ОВЗ и инвалидов, обучающихся СПО, ВПЛ, «СПР»; апробация написания итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях области на муниципальном и региональном уровнях | декабрь 2021, февраль 2022, май 2022 ноябрь 2021 октябрь -ноябрь 2021 | Минобрнауки области, РЦОИ, ОМСУ, ОО |
| 10.1.9. | Сбор и внесение сведений в РИС и ФИС: - о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА; - об ОО, выпускниках текущего года; - о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; - об участниках проведения итогового сочинения (изложения); - об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА, о форме ГИА; - о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели); - о членах предметных комиссий | по графику ФЦТ | Минобрнауки области, РЦОИ, ОМСУ, ОО |
| 10.1.10. | Формирование состава операторов сканирования и верификации | февраль-апрель 2022 | РЦОИ |
| 10.1.11. | Определение схем участия в ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья: - согласование дополнительных материально-технических условий и требований к ППЭ для выпускников с ОВЗ; - формирование заказа на особый формат КИМ для участников ГИА с ОВЗ (по мере необходимости); - формирование состава ассистентов по оказанию технической помощи на ГИА выпускникам с ОВЗ (по мере необходимости) | февраль - апрель 2022 | Минобрнауки области, РЦОИ, ОМСУ |
| 10.1.12. | Утверждение порядка и схем (списка): - организации видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ; - участников ГИА; - доставки экзаменационных работ и заполненных бланков из ППЭ в РЦОИ; - распределения членов ГЭК по ППЭ, РЦОИ и предметным комиссиям; - распределения по ППЭ участников по каждому предмету | апрель 2022 апрель 2022 апрель 2022 май 2022 май 2022 | ГЭК, РЦОИ, ОМСУ ГЭК, РЦОИ, ОМСУ ГЭК, РЦОИ, ОМСУ ГЭК, РЦОИ ГЭК, РЦОИ, ОМСУ |
| 10.1.13. | Сбор данных о допуске обучающихся к прохождению ГИА | 2022 год февраль, апрель- май, август | Минобрнауки области, ОМСУ |
| 10.1.14. | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ, РЦОИ, ПК и СИЦ | 2022 год февраль, апрель, май, август | Минобрнауки области, ОМСУ |
| 10.2. | Этап проведения ГИА (досрочный, основной, дополнительный (резервные сроки всех этапов) |  |  |
| 10.2.1. | Планирование и внесение сведений в РИС и ФИС: - распределение участников проведения итогового сочинения (изложения), ГИА и работников, а также общественных наблюдателей по помещениям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; - назначение членов предметных комиссий на экзамены | по графику ФЦТ на всех этапах проведения ГИА | РЦОИ |
| 10.2.2. | Внесение в РИС и ФИС сведений: - об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ; - о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов | по графику ФЦТ на всех этапах проведения ГИА | РЦОИ |
| 10.2.3. | Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, обеспечение информационной безопасности экзаменационных материалов | март-июнь 2022 | ГЭК, РЦОИ, УСС |
| 10.2.4. | Проведение ГИА по расписанию, утвержденному совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора | март-сентябрь 2022 | Минобрнауки области, ГЭК, РЦОИ, ОМСУ |
| 10.2.5. | Сбор сведений: - об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА; - о результатах рассмотрения «меток» федеральных онлайн-наблюдателей | весь период | Минобрнауки области, ОМСУ |
| 10.2.6. | Обработка, проверка и перепроверка (часть С) экзаменационных работ участников ГИА членами предметных комиссий: | март, апрель, май, июнь, сентябрь 2022 | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», РЦОИ, ПК, КК |
| 10.2.7. | Обработка экзаменационных материалов и внесение сведений в РИС и ФИС: - об использовании экзаменационных материалов; - о результатах обработки итогового сочинения (изложения); - об экзаменационных работах участников ГИА | по графику ФЦТ на всех этапах проведения ГИА | РЦОИ |
| 10.2.8. | Утверждение и организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, установленные Рособрнадзором | апрель-июнь 2022 | Минобрнауки области ГЭК, РЦОИ |
| 10.2.9. | Прием, рассмотрение апелляций и внесение соответствующих сведений РИС и ФИС | по графику ФЦТ на всех этапах проведения ГИА | Минобрнауки области РЦОИ |
| 10.2.10. | Контроль за ходом подготовки и соблюдением Порядка проведения ГИА | весь период | ГЭК, общественные наблюдатели |
| 10.3. | Этап анализа и выработки предложений |  |  |
| 10.3.1. | Проведение социологических опросов и выявление мнения о проведении ГИА участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей ОО, представителей общественности | весь период | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 10.3.2. | Предоставление обобщенных результатов каждого экзамена в сроки, установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки | март-сентябрь 2022 | Минобрнауки области, РЦОИ |
| 10.3.3. | Формирование реестра лиц, привлекаемых к проведению ГИА, допустивших нарушения Порядка проведения ГИА | июль 2022 | Минобрнауки области, ОМСУ |
| 10.3.4. | Статистическая обработка результатов ГИА-2022 | до 02.09.2022 | РЦОИ |
| 10.3.5. | Анализ результатов участия Амурской области в ГИА в 2021 году и подготовка предложений по проведению ГИА в 2022 году | август 2022 | Минобрнауки области РЦОИ |
| 10.3.6. | Формирование отчетов по итогам ГИА-2022 | до 02.09.2022 | Минобрнауки области, РЦОИ, ПК, КК, ОМСУ |
| 10.3.7. | Подготовка и публикация информационно-аналитических сборников «Аналитический отчет по проведению ЕГЭ в 2022 году» и «Аналитический отчет по проведению ОГЭ в 2022 году» | до 02.09.2022 | РЦОИ |
| 10.3.8. | Организация и проведение коллегий, совещаний по результатам участия Амурской области в ГИА и задачам по проведению ГИА в следующем учебном году | сентябрь – октябрь 2022 | Минобрнауки области, ОМСУ |

Список сокращений, употребляемых в «дорожной карте» подготовки и проведения ГИА в Амурской области

в 2021/22 учебном  году:

| ГИА |  | Государственная итоговая аттестация по программам основного общего и среднего общего образования |
| --- | --- | --- |
| ЕГЭ |  | Единый государственный экзамен |
| ОГЭ |  | Основной государственный экзамен |
| ГВЭ |  | Государственный выпускной экзамен |
| РИС |  | Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования |
| ФИС |  | Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования |
| Минобрнауки области |  | Министерство образования и науки Амурской области |
| РЦОИ |  | Структурное подразделение ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» - региональный центр обработки информации |
| ОМСУ |  | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| ОО |  | Общеобразовательные организации |
| ГЭК |  | Государственная экзаменационная комиссия |
| ПК |  | Предметные комиссии |
| ППЭ |  | Пункты проведения экзамена |
| СМИ |  | Средства массовой информации |
| ФЦТ «СПР» |  | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования» лица, допущенные к ГИА в предыдущие годы, но не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные результаты более, чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки |