«Дорожная карта»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в образовательных организациях Сковородинского района в 2021/22 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| 1.1. | Корректировка по курсам повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11 | Сетябрь-октябрь 2021 | # ОО |
| 1.2. | Организация консультативной работы с обучающимися по подготовке к ГИА | сентябрь 2021 | # ОО |
| 2. | Нормативное правовое и инструктивное обеспечение ГИА |  |  |
| 2.1. | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации ГИА-9, ГИА-11: - утверждение мест регистрации, сроков подачи заявлений на участие в ГИА; - положений о: ГЭК; ПК; КК - утверждение мест расположения пунктов проведения экзаменов; - о персональных составах: руководителей и организаторов ППЭ; ассистентов для участников с ОВЗ; технических специалистов; медицинских работников; уполномоченных представителей ГЭК; - назначение лиц, ответственных за получение, хранение, учет и выдачу экзаменационных материалов ГИА в 2017 году на территории Амурской области | Сентябрь2021-февраль 2022 | # Минобрнауки области, ОМСУ |
| 2.2. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году: методические рекомендации по проведению ГИА по программам основного общего образования в 2017 году; о проведении репетиционных экзаменов по программам основного общего и среднего общего образования; о допуске участников к ГИА в дополнительные сроки; о сроках проведения итогового сочинения (изложения); о ЕГЭ-туристах; о психологической подготовке школьников к ГИА; об информировании участников ГИА о результатах и сроках подачи апелляций. | Сентябрь 2021-февраль 2022 | # Минобрнауки области |
| 2.3. | Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами | Сентябрь 2021-февраль 2022 | # Минобрнауки области, ОМСУ |
| 2.4. | Назначение лиц из числа органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, ответственных за подготовку и проведение ГИА. Назначение лиц из числа сотрудников ОО, ответственных за подготовку и проведение ГИА. | сентябрь 2021 | # Управление образования, ОО |
| 2.5. | Назначение ответственных за внесение сведений в РИС и ФИС и (или) имеющих право доступа к сведениям и обработке сведений, содержащимся в РИС и ФИС | октябрь 2021 | # Минобрнауки области, РЦОИ |
| 2.6. | Разработка и утверждение мероприятий, методик, должностных инструкций по обеспечению информационной безопасности при: - хранении и передаче экзаменационных материалов; - проведении ГИА; - распечатке и передаче протоколов о результатах ГИА; - передаче данных и базы данных | февраль 2022 | # Минобрнауки области, РЦОИ |
| 2.7. | Подготовка и публикация справочных материалов для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом ГИА | апрель 2022 | # ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 3. | # Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 3.1. | Распределение средств регионального бюджета с учётом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 (формирование государственного задания на оказание государственной слуги ГАУ ДПО «АмИРО» по обеспечению и проведению ГИА) | октябрь-ноябрь 2021 | # Минобрнауки области |
| 3.2. | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | январь 2022 | # ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 3.3. | Заключение государственных контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | февраль- май 2022 | # ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 3.4. | Распределение средств субсидии из федерального бюджета и средств регионального бюджета в рамках реализации проекта «Организационно-техническое, экспертно-аналитическое и мониторинговое обеспечение предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации по мероприятию «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию «пилотных» региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества», проводимому в рамках комплексного проекта «Модернизация региональных систем независимой оценки качества общего образования и проведения государственных итоговых аттестаций обучающихся» мероприятия 5.1 «Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию «пилотных» региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества» задачи 5 «Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов» Федеральной целевой программы развития образования 2016-2020 годы, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497: - увеличение уровня оснащённости РЦОИ современным оборудованием для повышения скорости обработки экзаменационных материалов; - увеличение доли ППЭ, обеспеченных высокопроизводительными принтерами для использования технологии «Печать КИМ в ППЭ»; - увеличение доли ППЭ, обеспеченных высокопроизводительными сканерами для выполнения сканирования экзаменационных работ участников ЕГЭ в ППЭ в день проведения экзамена - разработка программ повышения квалификации работников сферы образования в области оценки качества образования (в т.ч. в области педагогических измерений, анализа и использования результатов оценочных процедур) | август –октябрь 2021 | # Минобрнауки области, ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 4. | # Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 |  |  |
| 4.1. | Организация обучения привлекаемых специалистов: - специалистов, ответственных за подготовку и проведение ГИА в муниципальных районах и городских округах; - руководителей ППЭ и организаторов; - уполномоченных представителей ГЭК; -технических специалистов; - общественных наблюдателей | в соответствии с планом-графиком | Минобрнауки области, ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», ОМСУ |
| 4.2. | Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | январь-февраль 2022 | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 4.3. | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | до 25 февраля 2022 | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 4.4. | Разработка программ для обучения экспертов на основе методических рекомендаций ФИПИ, с включением основ законодательства Российской Федерации в области образования, вопросов предметно-методической деятельности экспертов, практических занятий по оцениванию работ с развёрнутым ответом, вопросов этики, психологии, информационной безопасности | ноябрь-декабрь 2021 | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 4.5. | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами | февраль-апрель 2022 | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», ОМСУ |
| 4.6. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | весь период | Минобрнауки области, ОМСУ |
| 4.7. | Организация работы с общеобразовательными организациями, показавшими низкие образовательные результаты ГИА в 2022 году | весь период | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», ОМСУ |
| 4.8. | Организация и проведение репетиционных экзаменов по русскому языку и математике в форме ЕГЭ (ОГЭ): -муниципальный уровень -региональный уровень | 2021/22 уч.г. декабрь-январь март | ОМСУ, ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» ОО |
| 5. | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 5.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году | Октябрь - ноябрь 2021 | # РЦОИ ОМСУ Управление образования ОО |
| 5.2. | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приёма граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 | В соответствии с планом-графиком ФГБУ ФЦТ | # РЦОИ ОМСУ Управление образования ОО |
| 5.3. | Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) | январь 2022 | # Минобрнауки области |
| 5.4. | Формирование состава предметных и конфликтной комиссий (ПК, КК) | до 01.03.2022 | # Минобрнауки области, ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 5.5. | Организация и проведение итогового сочинения в основной и дополнительный сроки | 2021/22уч.г. декабрь, февраль, май | # Минобрнауки области, ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», ОМСУ Управление образования ОО |
| 5.6 | Организация и проведение итогового собеседования в основной и дополнительный сроки. | 2021/22 уч.г. | # Минобрнауки области, ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», ОМСУ Управление образования # ОО |
| 5.6. | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанных на защищённом внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ | декабрь 2021- апрель 2022 | # ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 5.7. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ | весь период | # Минобрнауки области |
| 5.8. | Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК | февраль-май 2022 | # Минобрнауки области, ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», ОМСУ # ОО |
| 5.9. | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | май 2022 | # ОМСУ ОО |
| 5.10. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | май 2022 | # Минобрнауки области, ОМСУ ОО |
| 5.11. | Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ» | в соответствии с графиком ФГБУ ФЦТ | # ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», ОМСУ ОО |
| 5.12. | Техническое оснащение ППЭ в рамках реализации Проекта «Модернизация региональных систем независимой оценки качества общего образования и проведения государственных итоговых аттестаций обучающихся» | ноябрь-декабрь 2021 | # ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» ОО |
| 5.13. | Обеспечение функционирования регионального центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА в субъекте Российской Федерации (Центр онлайн-видеонаблюдения) | в период проведения ГИА-11 | # ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 5.14. | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | в соответствии с графиком ФГБУ ФЦТ | # РЦОИ, ОМСУ ОО |
| 6. | # Обеспечение информационной поддержки ЕГЭ |  |  |
| 6.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта ОИВ, специализированных сайтов | весь период | # Минобрнауки области, РЦОИ, ОМСУ ОО |
| 6.2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | весь период | # Минобрнауки области, РЦОИ, ОМСУ ОО |
| 6.3. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году | весь период | # Минобрнауки области Управление образования |
| 6.4. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях (ОО) по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО | весь период | # Минобрнауки области, ОМСУ Управление образования ОО |
| 6.5. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам | весь период | # ОМСУ, ОО |
| 6.6. | Информационное обеспечение работы ГЭК, предметных и конфликтных комиссий, министерства, образовательных учреждений, ОМСУ | весь период | # РЦОИ ОМСУ |
| 6.7 | Обеспечение информационной поддержки ГИА в средствах массовой информации, на официальном сайте министерства, сайте РЦОИ | весь период | # Минобрнауки области, РЦОИ |
| 6.8. | Доведение до образовательных организаций, участников ГИА инструкций по проведению ГИА | январь-апрель 2022 | Минобрнауки области, РЦОИ Управление образования |
| 6.9. | Издание информационных и справочных материалов | весь период | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования», ОМСУ, ОО |
| 6.10. | Размещение информации в СМИ и на официальном сайте министерства: - о сроках и местах регистрации на сдачу ГИА; - о сроках проведения ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | до 31 декабря 2021 не позднее, чем за 2 месяца до начала экзаменов не позднее, чем за месяц до начала экзаменов не позднее, чем за месяц до начала экзаменов | Минобрнауки области, ОО |
| 6.11. | Организация и проведение совещаний, вебинаров по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11 с участием представителей ОМСУ, ОО, общественности | весь период | Минобрнауки области, РЦОИ, ОМСУ, ОО |
| 6.12. | Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА выпускников текущего года и выпускников прошлых лет | октябрь 2021, февраль 2022 | ОМСУ, ОО |
| 6.13. | Организация единых областных родительских собраний в ОО по вопросу проведения ГИА в 2022 году | октябрь 2021, январь, апрель 2022 | Минобрнауки области, ОМСУ, ОО |
| 6.14. | Обеспечение ознакомления участников ГИА: - с полученными ими результатами ГИА; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; - с решениями конфликтной комиссии | апрель-июль 2022 | РЦОИ, ОМСУ, ОО |
| 6.15. | Информационное обеспечение работы ГЭК, предметных и конфликтной комиссий, Минобрнауки области, ОО, ОМСУ | весь период | РЦОИ |
| 7. | Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 7.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению | весь период | Минобрнауки области Управление образования ОО |
| 7.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА-9 и ГИА-11 | весь период | Минобрнауки области, ОМСУ Управление образования |
| 7.3. | Мониторинг публикаций о ходе подготовки ГИА-9 и ГИА-11 в региональных СМИ | весь период | Минобрнауки области |
| 7.4. | Проведение проверок в ППЭ, РЦОИ. Принятие мер по правоприменительной практике по ч. 4 ст.19,30 и ст. 13.14. Кодекса РФ об административных правонарушениях в период проведения ГИА | весь период | Минобрнауки области |
| 7.5. | Организация работы регионального информационно-ситуационного центра для осуществления видеонаблюдения в режиме онлайн за соблюдением установленного порядка проведения ГИА | основной период проведения ГИА | Минобрнауки области РЦОИ |
| 8. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности |  |  |
| 8.1. | Контроль за ходом подготовки и соблюдением Порядка проведения ГИА | весь период | Минобрнауки области ГЭК, общественные наблюдатели |
| 8.2. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ, РЦОИ | апрель-август 2022 | Минобрнауки области ГЭК, РЦОИ, ОМСУ, общественные наблюдатели |
| 8.3. | Обеспечение функционирования системы общественного наблюдения за проведением ГИА | май-июль 2022 | Минобрнауки области, ОМСУ ОО |
| 9. | Организационное и технологическое обеспечение ГИА |  |  |
| 10.1. | Подготовительный этап |  |  |
| 10.1.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2022 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2021 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | октябрь-ноябрь 2021 | РЦОИ, ОМСУ Управление образования, ОО |
| 10.1.2. | Взаимодействие по вопросам обеспечения ГИА Минобрнауки области, ОМСУ и служб: - Амурский филиал ПАО «Ростелеком»; - ФГУП ГЦСС Управления специальной связи по Амурской области; - Управление внутренних дел по Амурской области; - Министерство здравоохранения Амурской области; - Управление Федеральной службы безопасности РФ по Амурской области; - Главное управление МЧС РФ по Амурской области; - Государственная инспекция безопасности дородного движения Амурской области; - Военный комиссариат Амурской области. | весь период | Минобрнауки области РЦОИ, ОМСУ |
| 10.1.3. | Организация и проведение совещаний: - с членами рабочей группы; - с муниципальными координаторами проведения ГИА; - с членами ГЭК (уполномоченными членами ГЭК); - с председателями и заместителями председателей ПК; - с руководителями ППЭ | весь период | Минобрнауки области, РЦОИ |
| 10.1.4. | Мониторинг движения обучающихся 9,11-х классов | весь период | Минобрнауки области, ОМСУ, Управление образования, ОО |
| 10.1.5. | Обеспечение и функционирование РИС, в том числе внесение сведений, их обработка, хранение и использование | весь период | РЦОИ, ОМСУ, управление образования, ОО |
| 10.1.6. | Согласование кандидатур, формирование и утверждение состава организационных структур: - государственной экзаменационной комиссии; - председателей предметных комиссий; - предметных комиссий; - конфликтных комиссий; - работников ППЭ | По плану | Минобрнауки области, РЦОИ, ОМСУ |
| 10.1.7. | Утверждение: - мест регистрации для участия в ГИА; - мест расположения ППЭ и распределение между ними обучающихся и выпускников; - перечня ТОМ; - мест подачи апелляций. | ноябрь 2021 январь 2022 апрель 2022 март 2022 | ГЭК, Минобрнауки области, РЦОИ, ОМСУ |
| 10.1.8. | Проведение для обучающихся XI классов итогового сочинения (изложения) как условие допуска ГИА | декабрь 2021 февраль 2022 май 2022 | Минобрнауки области, РЦОИ, ОМСУ, ОО |
| 10.1.9. | Сбор и внесение сведений в РИС и ФИС: - о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА; - об ОО, выпускниках текущего года; - о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; - об участниках проведения итогового сочинения (изложения); - об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА, о форме ГИА; - о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели); - о членах предметных комиссий | по графику ФЦТ | Минобрнауки области, РЦОИ, ОМСУ, Управление образования, ОО |
| 10.1.10. | Организация обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ОГЭ/ЕГЭ | сентябрь-декабрь 2021 | Минобрнауки области, РЦОИ, ОМСУ, ОО |
| 10.1.11. | Определение схем участия в ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья: - согласование дополнительных материально-технических условий и требований к ППЭ для выпускников с ОВЗ; - формирование заказа на особый формат КИМ для участников ГИА с ОВЗ (при необходимости); - формирование состава ассистентов по оказанию технической помощи на ГИА выпускникам с ОВЗ | февраль-март 2022 | Минобрнауки области, РЦОИ, ОМСУ |
| 10.1.12. | Утверждение порядка и схем: - организации видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ; - участников ГИА; - доставки экзаменационных материалов в ППЭ и заполненных бланков из ППЭ в РЦОИ; - распределения членов ГЭК (уполномоченных членов ГЭК) по ППЭ, РЦОИ и предметным комиссиям; - распределения по ППЭ участников по каждому предмету | апрель 2022 апрель 2022 апрель 2022 май 2022 май 2022 | ГЭК, РЦОИ, ОМСУ ГЭК, РЦОИ, ОМСУ ГЭК, РЦОИ, ОМСУ ГЭК, РЦОИ ГЭК, РЦОИ, ОМСУ |
| 10.1.13. | Сбор данных о допуске обучающихся к прохождению ГИА | Май 2022 | Минобрнауки области, ОМСУ, Управление образования |
| 10.1.14. | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ | Май 2022 | Минобрнауки области, ОМСУ |
| 10.2. | Этап проведения ГИА |  |  |
| 10.2.1. | Планирование и внесение сведений в РИС и ФИС: - распределение участников проведения итогового сочинения (изложения), ГИА и работников, а также общественных наблюдателей по помещениям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения), ГИА; - назначение членов предметных комиссий на экзамены; - о полученных экзаменационных материалах | по графику ФЦТ на всех этапах проведения ГИА | РЦОИ |
| 10.2.2. | Проведения и внесение в РИС и ФИС: - об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ; - о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов | по графику ФЦТ на всех этапах проведения ГИА | РЦОИ |
| 10.2.3. | Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, обеспечение информационной безопасности экзаменационных материалов | март-июнь 2022 | ГЭК, РЦОИ, УСС |
| 10.2.4. | Проведение ГИА по расписанию, утвержденному Минобрнауки России | март-сентябрь 2022 | Минобрнауки области, ГЭК, РЦОИ, ОМСУ, Управление образования, ОО |
| 10.2.5. | Сбор сведений: - об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА; - о результатах рассмотрения «меток» федеральных онлайн-наблюдателей | весь период | Минобрнауки области, ОМСУ, Управление образования, ОО |
| 10.2.6. | Обеспечение функционирования системы общественного наблюдения за проведением ГИА | февраль-июнь 2022 | Минобрнауки области, ОМСУ, ОО |
| 10.2.7. | Утверждение и организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, установленные ФЦТ | апрель-июнь 2022 | Минобрнауки области ГЭК, РЦОИ |
| 10.2.8. | Прием, рассмотрение апелляций и внесение соответствующих сведений РИС и ФИС | по графику ФЦТ на всех этапах проведения ГИА | Минобрнауки области РЦОИ |
| 10.2.9. | Контроль за ходом подготовки и соблюдением порядка проведения ГИА | весь период | ГЭК, общественные наблюдатели |
| 10.3. | Этап анализа и выработки предложений |  |  |
| 10.3.1. | Проведение социологических опросов и выявление мнения о проведении ГИА участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей ОО, представителей общественности | весь период | ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» |
| 10.3.2. | Предоставление обобщенных результатов каждого экзамена в сроки, установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки | март-сентябрь 2022 | Минобрнауки области, РЦОИ |
| 10.3.3. | Формирование реестра лиц, привлекаемых к проведению ГИА, допустивших нарушения порядка проведения ГИА | июль 20212 | Минобрнауки области, ОМСУ |
| 10.3.4. | Статистическая обработка результатов ГИА-2022 | до 01.08.2022 | РЦОИ |
| 10.3.5. | Анализ результатов участия Амурской области в ГИА в 2022 году и подготовка предложений по проведению ГИА в 2023 году | август 2022 | Минобрнауки области РЦОИ |
| 10.3.6. | Формирование отчетов по итогам ГИА-2022 | до 01.09.2022 | Минобрнауки области, РЦОИ, ПК, КК, ОМСУ |
| 10.3.7. | Подготовка и публикация информационно-аналитических сборников «Аналитический отчет по проведению ЕГЭ в 2022 году» и «Аналитический отчет по проведению ОГЭ в 2022 году» | до 01.09.2022 | РЦОИ |
| 10.3.8. | Организация и проведение коллегий, совещаний по результатам участия Амурской области в ГИА и задачам по проведению ГИА в следующем учебном году | сентябрь - октябрь | Минобрнауки области, ОМСУ |

Список сокращений, употребляемых в «дорожной карте» подготовки и проведения ГИА в Амурской области в 2020 году:

| ГИА |  | Государственная итоговая аттестации я по программам основного общего и среднего общего образования |
| --- | --- | --- |
| ЕГЭ |  | Единый государственный экзамен |
| ОГЭ |  | Основной государственный экзамен |
| ГВЭ |  | Государственный выпускной экзамен |
| РИС |  | Региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования |
| ФИС |  | Федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования |
| Минобрнауки области |  | Министерство образования и науки Амурской области |
| РЦОИ |  | Структурное подразделение ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» - региональный центр обработки информации |
| ОМСУ |  | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| ОО |  | Общеобразовательные организации |
| ГЭК |  | Государственная экзаменационная комиссия |
| ПК |  | Предметные комиссии |
| ППЭ |  | Пункты проведения экзамена |
| СМИ |  | Средства массовой информации |
| ФЦТ |  | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования» |