«Дорожная карта»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Сковородинском муниципальном округе в 2024/25 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 1.1. | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах: -августовских педагогических конференциях; -семинарах-совещаниях с ОО; -курсах повышения квалификации для членов предметных комиссий | Август-октябрь 2024 | # Управление образования ,ОО |
| 2 | Меры по недопущению нарушений и сбоев при проведении ГИА |  |  |
| 2.1. | Проведение обучающих мероприятий для всех категорий сотрудников, задействованных при проведении ГИА: | Ноябрь-декабрь 2024 | # Управление образования, ОО |
| 3. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| 3.1. | Проведение диагностических работ обучающихся 11-х классов | Октябрь, 2024 Декабрь,2025 Апрель,2025 | # Управление образования, ОО |
| 4. | Нормативное правовое и инструктивное обеспечение ГИА |  |  |
| 4.1. | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации ГИА-9, ГИА-11: актуализация положений о: ГЭК, ПК, АК; утверждение: мест регистрации на сдачу ЕГЭ для участников ЕГЭ, сроков подачи заявлений на участие в ГИА; | Ноябрь 2024 г. апрель 2025 г | # Управление образования, ОО |
| 4.2. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году | Октябрь 2024 г. – февраль 2025 г. | # Управление образования, ОО |
| 4.3. | Назначение лиц из числа органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, ответственных за подготовку и проведение ГИА (муниципальные координаторы ГИА) | Октябрь 2024 | # Управление образования, ОО |
| 5. | # Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 |  |  |
| 5.1. | Участие в федеральных и межрегиональных совещаниях, семинарах, научнометодических конференциях по вопросам организации и проведения ГИА в 2024/25 учебном году | В течение учебного года | Управление образования, ОО |
| 5.2. | Организация обучения привлекаемых специалистов: специалистов, ответственных за подготовку и проведение ГИА в муниципальных районах и городских округах; руководителей ППЭ и организаторов; уполномоченных представителей ГЭК, членов ГЭК; технических специалистов; общественных наблюдателей | В соответствии с планом-графиком | Управление образования, ОО |
| 5.3. | Участие председателей и экспертов региональных предметных комиссий в видеоселекторных обучающих семинарах, организованных ФГБНУ «ФИПИ» | В соответствии с планом- графиком ФГБНУ «ФИПИ» | Управление образования, ОО |
| 5.4. | Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологиями «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование экзаменационных работ в ППЭ» работе с программным обеспечением | Весь период | Управление образования, ОО |
| 5.5. | Организация мониторинга обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Весь период | Управление образования, ОО |
| 6. | Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |
| 6.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году; сведения о прогнозном количестве выпускников 9, 11 (12) классов общеобразовательных организаций (в разрезе ОО), в том числе детей с ОВЗ и инвалидов; перечень пунктов проведения ЕГЭ (ГВЭ) на базе ОО, в том числе для проведения ЕГЭ по иностранным языкам раздела «Говорение», ППЭ с применением технологий печати КИМ в ППЭ и сканирования ЭР в ППЭ; сведения об организации подвоза в период проведения ЕГЭ | Ноябрь-декабрь 2024 | Управление образования, ОО |
| 6.2 | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.11.2021 № 2085 | В соответствии с планом-графиком ФГБУ ФЦТ | Управление образования, ОО |
| 6.3. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки: утверждение Порядка организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Амурской области в 2024/25учебном году; утверждение мест регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) в 2024/25 учебном году; | В соответствии с планом- графиком Рособрнадзора Ноябрь 2024 г.; Октябрь 2024 г.; | # Управление образования, ОО |
| 6.4. | Организация и проведение итогового собеседования в основной и дополнительный сроки: утверждение Порядка организации и проведения итогового собеседования как условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Амурской области в 2024/25 учебном году; | В соответствии с планом- графиком Рособрнадзора Ноябрь 2024 г. | # Управление образования, ОО |
| 6.5. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА11, охрану правопорядка в ППЭ | Весь период | # Управление образования, ОО |
| 6.6 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и АК | Февраль-май 2025 г. | # Управление образования, ОО |
| 6.7 | Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов: формирование сведений о лицах с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов и необходимых условиях для них на итоговом сочинении и ЕГЭ, итоговом собеседовании и ОГЭ; определение состава ассистентов (при необходимости); информация о необходимости использования специального оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в ППЭ | Ноябрь 2024 г. – апрель 2025 г. | # Управление образования, ОО |
| 6.8 | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | Ноябрь-май 2025 г. | # Управление образования, ОО |
| 6.9 | Проведение тренировочных мероприятий, направленных на техническую подготовку пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования с использованием технологий «Сканирование экзаменационных работ в ППЭ», «Печать КИМ в аудитории» | В соответствии с графиком ФГБУ ФЦТ | # Управление образования, ОО |
| 6.10 | Участие в тренировочных экзаменах по иностранным языкам (раздел «Говорение»), в том числе при проведении ЕГЭ по китайскому языку, информатике и ИКТ (КЕГЭ), русскому языку | В соответствии с графиком ФГБУ ФЦТ | # Управление образования, ОО |
| 7. | # Обеспечение информационной поддержки ГИА |  |  |
| 7.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта ОИВ, специализированных сайтов | Весь период | # Минобрнауки области, Управление образования, ОО |
| 7.2. | Организация и проведение мероприятий: Совещание с участием руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросу готовности к проведению итогового сочинения (изложения) как допуска к ГИА-2025 | Ноябрь 2024 г. | # Управление образования, ОО |
| 7.3. | Региональное родительское собрание в режиме ВКС с участием ответственных секретарей приемных комиссий амурских вузов, предметных комиссий, муниципальных координаторов ЕГЭ, сотрудников РЦОИ | Декабрь 2024 г | # Управление образования, ОО |
| 7.4 | Региональные единые репетиционные экзамены по программам основного общего и среднего общего образования | По отдельному графику | # Управление образования, ОО |
| 7.5 | Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями» на территории области | По отдельному графику | # Управление образования, ОО |
| 7.6. | Семинар-совещание с участием членов ГЭК, операторов верификации и сканирования ЭР участников ГИА, организаторов (в/вне аудитории) и ассистентов по вопросам организации ГИА-2025 в режиме видео-конференц-связи | По отдельному графику | # Управление образования, ОО |
| 7.7. | Совещание с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, муниципальными координаторами по вопросам организации и проведения ГИА-2025 | Январь 2025 | Управление образования, ОО |
| 7.9. | Муниципальный конкурс эссе для обучающихся 11 классов «ЕГЭ – старт в будущее» | Март 2025 | Управление образования, ОО |
| 7.10. | Региональный семинар-совещание с участием руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных координаторов по организации проведения ГИА по вопросам готовности Амурской области к основному периоду ГИА-2025 | Май 2025 | Управление образования, ОО |
| 7.11. | Региональный семинар-совещание с участием руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных координаторов по организации проведения ГИА по итогам проведения ГИА-2025 | Октябрь 2025 | Управление образования, ОО |
| 7.12. | Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | Весь период | Управление образования, ОО |
| 7.13. | Обеспечение информационной поддержки ГИА в средствах массовой информации, на официальных сайтах | Весь период | Управление образования, ОО |
| 7.14. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях (ОО) по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024/25 учебном году, размещением соответствующей информации на сайтах общеобразовательных организаций области | Весь период | Управление образования, ОО |
| 7.15. | Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях области по вопросам психологической готовности к экзаменам | Весь период | Управление образования, ОО |
| 7.16. | Информационное обеспечение работы образовательных учреждений. | Весь период | Управление образования, ОО |
| 7.17. | Издание, распространение информационных и справочных материалов: «Организационно-технологическое сопровождение проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2025 году»; «Организационно-технологическое сопровождение проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2025 году» | Весь период | Управление образования, ОО |
| 7.18. | Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА выпускников текущего года на общешкольных родительских собраниях | Ноябрь 2024 г., февраль 2025 г., май 2025 г. | Управление образования, ОО |
| 7.19. | Обеспечение ознакомления участников ГИА: с полученными ими результатами ГИА; с решениями ГЭК и председателя ГЭК; с решениями апелляционной комиссии | Апрель-сентябрь 2025 г | Управление образования, ОО |

| 8. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | Контроль за ходом подготовки и соблюдением Порядка проведения ГИА | Весь период | Минобрнауки Амурской области, ГЭК, общественные наблюдатели, Управление образования |
| 8.2. | Контроль организации доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ГИА | Весь период | Управление образования, ОО |
| 8.3. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ, РЦОИ: утверждение приказом ответственного за работу с ключами шифрования, ключевыми носителями и ПИН-конвертами, необходимых в пунктах проведения экзамена, РЦОИ в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2024/25 учебном году | Апрель-август 2025 г. | Управление образования, ОО |
| 9. | Организационное и технологическое обеспечение ГИА |  |  |
| 9.1. | Подготовительный этап |  |  |
| 9.1.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2025 году из числа: выпускников ОО текущего учебного года; обучающихся и выпускников организаций среднего профессионального образования; выпускников прошлых лет; лиц, не прошедших ГИА в 2024 году и ранее; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | Октябрь декабрь 2024 г. | Управление образования, ОО |
| 9.1.2. | Взаимодействие по вопросам обеспечения ГИА Минобрнауки области, ОМСУ и служб: Амурский филиал ПАО «Ростелеком»; ФГУП ГЦСС Управления специальной связи по Амурской области; Управление Роскомнадзора по Амурской области; | Весь период | Управление образования, ОО |

|  | Управление информатизации Амурской области; Управление внутренних дел по Амурской области; Министерство здравоохранения Амурской области; Управление Федеральной службы безопасности РФ по Амурской области; Главное управление МЧС РФ по Амурской области; Государственная инспекция безопасности дорожного движения Амурской области; Военный комиссариат Амурской области |  | Управление образования, ОО |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.3. | Мониторинг движения обучающихся 9,11-х классов | Весь период | Управление образования, ОО |
| 9.1.4. | Согласование кандидатур, формирование и утверждение состава организационных структур: членов государственной экзаменационной комиссии; председателей ПК; экспертов ПК; членов АК; работников ППЭ | Декабрь 2024 г. январь 2025 г., февраль 2025 г. январь-февраль 2025 г., февраль 2025 г., февраль - май 2025 г. | Управление образования, ОО |
| 9.1.5. | Определение: мест регистрации для участия в ГИА; мест расположения ППЭ; мест подачи апелляций | До 1 ноября 2024 г., февраль-март 2025 г., апрель 2025 г. | Управление образования, ОО |
| 9.1.6. | Проведение для обучающихся 9 классов итогового собеседования как условие допуска ГИА, в том числе: | февраль 2025 г., март 2025 г., | Управление образования, ОО |

|  | определение списочного состава участников итогового собеседования, в том числе детей с ОВЗ и инвалидов; апробация проведения итогового собеседования в общеобразовательных организациях области на муниципальном и региональном уровнях | май 2025 г. декабрь 2024 г. ноябрь 2024 г. январь 2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.7. | Проведение для обучающихся 11 (12) классов итогового сочинения (изложения) как условие допуска ГИА, в том числе: определение списочного состава участников итогового сочинения (изложения), в том числе детей с ОВЗ и инвалидов, обучающихся СПО, ВПЛ, «СПР»; апробация написания итогового сочинения (изложения) в общеобразовательных организациях области на муниципальном и региональном уровнях | Декабрь 2024 г., февраль 2025 г., апрель 2025 г. ноябрь 2024 г. октябрь -ноябрь 2023 г. | Управление образования, ОО |
| 9.1.8. | Сбор и внесение сведений в РИС и ФИС: о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА; об ОО, выпускниках текущего года; о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; об участниках проведения итогового сочинения (изложения); об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА, о форме ГИА; о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели); о членах предметных комиссий | по графику ФЦТ | Управление образования, ОО |
| 9.1.9. | Определение схем участия в ГИА выпускников с ограниченными возможностями здоровья: согласование дополнительных материально-технических условий и требований к ППЭ для выпускников с ОВЗ; формирование заказа на особый формат КИМ для участников ГИА с ОВЗ (по мере необходимости); формирование состава ассистентов по оказанию технической помощи на ГИА выпускникам с ОВЗ (по мере необходимости) | Февраль - апрель 2025 г. | Управление образования, ОО |
| 9.1.10. | Утверждение порядка и схем (списка): организации видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ; участников ГИА; доставки экзаменационных работ и заполненных бланков из ППЭ в РЦОИ; | Апрель 2025 г. Апрель 2025 г. Апрель 2025 г. | Управление образования, ОО |

|  | распределения членов ГЭК по ППЭ, РЦОИ и предметным комиссиям; распределения по ППЭ участников по каждому предмету | Май 2025 г. Май 2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1.11. | Сбор данных о допуске обучающихся к прохождению ГИА | 2025 год Февраль, Апрель- май, август | Управление образования, ОО |
| 9.1.12. | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ, РЦОИ, АК и СИЦ | 2025 год февраль, апрель, май, август | Управление образования,ОО |
| 10. | Этап проведения ГИА (досрочный, основной, дополнительный (резервные сроки всех этапов) |  |  |
| 10.1. | Проведение ГИА по расписанию, утвержденному совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора | Март-сентябрь 2025 г. | Управление образования, ОО |
| 10.2. | Сбор сведений: об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине; об участниках ГИА, не завершивших экзамен по уважительной причине; об участниках ГИА, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА; о результатах рассмотрения «меток» федеральных онлайн-наблюдателей | Весь период | Управление образования, ОО |

| 10.3. | Контроль за ходом подготовки и соблюдением Порядка проведения ГИА | весь период | Управление образования, члены ГЭК, общественные наблюдатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.2. | Этап анализа и выработки предложений |  |  |
| 10.2.1. | Формирование реестра лиц, привлекаемых к проведению ГИА, допустивших нарушения Порядка проведения ГИА | Июль 2025 г. | Управление образования, ОО |
| 10.2.2. | Формирование отчетов по итогам ГИА-2025 | До 01.09.2025 | Управление образования |
| 10.2.3. | Организация и проведение коллегий, совещаний по результатам участия Амурской области в ГИА и задачам по проведению ГИА в следующем учебном году | Сентябрь – октябрь 2025 | Минобрнауки Амурской области, ГАУ ДПО «АмИРО», Управление образования, ОО |